Дорожная карта  по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования

в 2020-2021учебном году МБОУ СОШ №2 г Турана

Цель: Подготовка к государственной итоговой аттестации обучающихся IX и XI классов в форме ОГЭ и ЕГЭ.

| Период | Основные мероприятия по организационной подготовке к государственной итоговой аттестации |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организационно-методическая работа | Работа с педагогическим коллективом | Работа с обучающимися | Работа с родителями (законными представителями) | Ответственные | Формы представления результата | Исполнение |
| Сентябрь | Издание приказа директора МБОУ СОШ №2 г Турана о назначении ответственных лиц за организацию государственной итоговой аттестации обучающихся, формирование и ведения региональной информационной системы. | Анализ результатов сдачи ГИА-9, ГИА-11 в 2019-2020учебном году. Определение проблем, постановка задач в 2020-2021учебном году на педагогическом совете, заседаниях ШУМО учителей-предметников. | Информационная работа с обуч-ся (проведение собраний обучающихся) по процедуре провед. ГИА: - нормат.документы ГИА; - официальные источники инф-и; Интернет-ресурсы по вопросам ГИА; - условия поступления в учреждения СПО и ВПО для продолжения образования. | Информац.работа с родителями (прове-дение род. собраний) по процедуре проведения ГИА: - нормативные документы ГИА; - официальные источники инфор.; Интернет-ресурсы по вопросам ГИА; - условия поступления в учреждения СПО и ВПО для продолжения образования. | Директор, Заместитель директора по УВР, классные руководители | Приказ; Протоколы родительских собраний; протоколы собраний с учащимися | Информационная работа по проведению ГИА с родителями проведена. Издан приказ директора школы за № 134 от 07.09.20 г. |
|  | Планирование меро-приятий по подготовке к проведению госуд. итоговой аттестации по образоват. программам основного общего и среднего общего образ. в 2020-2021уч. году | Ознакомление учит.-предметников с Планом мероприятий Школы по подготовке к проведению госуд. итог. аттестации по образоват. программам основного общего и среднего общего образования в 2020-2021 учебном году. |  | Организация индивидуальных консультаций для родителей (законных представителей) обучающихся IX,XI классов по вопросам организации и проведения ГИА в 2020-2021 учебном году. | заместитель директора по УВР, классные руководители, учителя-предметники. | План работы Школы по подготовке к провед. госуд. итог.аттест. по образоват. програм. основного общего и среднего общего образ. в 2020-2021 уч.году. | Дорожная карта по подготовке ГИА-21. |
| Октябрь | Оформление информационного стенда «ГИА (ЕГЭ, ОГЭ) – 2021». Размещение информации на официальном сайте Школы (рубрика «Государственная итоговая аттестация»). | Составление плана -графика устранения пробелов в знаниях обучающихся по итогам проведения диагностических работ. | Акция «Выбор предмета ГИА-9, ГИА-11»: - пропедевтика выбора предметов для сдачи ГИА в 8 и 10 классах; - знакомство с сайтами ВУЗов, составление карты выбора ВУЗов и предметов ГИА; - определение уровня ЕГЭ по математике; - инструктаж по минимальному количеству баллов, необходимых для получения аттестата и поступления в образовательную организацию высшего образования. | Проведение родит. собрания по вопросам проведения ГИА-9, ГИА-11: - О выборе предмета ГИА-9, ГИА-11 - пропедевтика выбора предметов для сдачи ГИА в 8 и 10 кл; - знакомство с сайтами ВУЗов и предметов ГИА; - определение уровня ЕГЭ по математике; - о минимальном кол-ве баллов, необход. для получения аттестата в 11 классе и для пост. в образ. организацию высшего образования; - о шкале рез-в ГИА. | заместитель директора по УВР, учителя- предметники. | Индивидуальные планы-графики, сводная информация о предварительном выборе перечня предметов, формы ГИА, список региональной предметной комиссии. Справка. | Стенд оформлен |
|  | Формирование базы данных на педаг. работников, кандидатов в эксперты регион. предметной комиссии осн. госуд. экзамена ОГЭ-9 в разрезе общеобразовательных организаций в 2021 году. | Индивидуальная работа с обучающимися IX, XI классов по вопросам предупреждения неуспеваемости. | Организация информирования: - о структуре КИМ ЕГЭ, ОГЭ 2021 года, - банке открытых заданий, особ-х и специфике экзам. работы; - о возможных вар-х заданий разл. уровня сложности, отработка навыков их вып-ния. | Индивидуальная работа с родителями обучающихся IX, XI классов по вопросам предупреждения неуспеваемости. |  |  |  |
|  | Формирование БД выпускников 9,11 классов | Участие в вебинаре по вопросам изменения в контр. измерительных материалах ЕГЭ 2021 года по предметам: физика, химия, биология. | Составление списка вып-ов IX, XI классов, составляющих «группу риска» при прохождении ГИА и имеющих низкий уровень обученности по русскому языку и математике. | Составление БД учащихся с ОВЗ, прохождение ПМПК, определение уровня ЕГЭ по математике. | заместитель директора по УВР, учителя предметники. | Справки о форме экзамена детей с ОВЗ | БД выпускников сформирован. Оформляется пакет документов детей с ОВЗ для прохождения ПМПК. |
|  | Подготовка к проведению репетиционного сочинения (изложен.) выпускников. Назначение ответственных лиц, издание приказа | Участие в обучающем вебинаре по вопросам подготовки и проведения итогового сочинения (изложения). | Инструктаж обучающихся XI класса о порядке проведения репетиционного сочинения (изложения). Апробация проведения итогового сочинения выпускников. | Информирование родителей о результатах проведения репетиционного сочинения (изложения). | Директор, заместитель директора по УВР. | Приказ, ведомость ознак-ия выпускников с Порядком проведения репетиц. сочинения, анализ результатов репет. сочинения. | 13.10.20 проведено репетиционное сочинение 11 кл. |
| ноябрь | Актуализация инфор. ГИА на информац. стендах и офиц. сайте Школы. Оформление стендов «Подготовка к ГИА» в кабинетах Школы. | Семинар-практикум «Нормат. правовые документы, регла-ментирующие под-готовку и проведение госуд. итоговой атт. выпускников» | Организация работы педагога-психолога с выпускниками IX, XIклассов. | Организация работы педагога-психолога с родителями выпускниковIX, XIклассов. | заместитель директора по УВР | Информационный стенд, страница официального сайта (рубрика «ГИА»), протокол. | В кабинетах стенды оформлены |
|  | Подготовка к проведению итогового сочинения выпускников XI класса | Инструктивное совещание с учителями по проведению итогового сочинения. | Инструктаж обучающихся XI класса о порядке проведения итогового сочинения (изложения). Сформирование пакета документов на участие в ИСИ. | Информирование родителей о порядке проведения итогового сочинения (изложения). | заместитель директора по УВР, учитель русского языка и литературы, классный руководитель. | Протокол, ведомости ознак-ия выпускников и родит. с Порядком проведения репетиционного сочинения. | Подготовка к проведению итогового сочинения выпускников XI класса проводится во время консультаций. |
|  | Организация классно-обобщающего контроля в 9-х классов «Подготовка к ОГЭ» | Посещение и анализ уроков в 9-х классах «Подготовка к ОГЭ», собеседование с учителями-предметниками. |  |  | Администра-ция Школы. | Справка, Приказ «Об итогах кл.-обобщ. контроля в 9-х кл. по вопросам подготовки к ОГЭ». |  |
|  | Формирование РИС ГИА-11. Внесение сведений о выпуск-никах 11(12) классов 2020-2021 уч. года. | Участие в обуч. вебинаре по орг-ции проведения итог. сочинения (изложения) в 11 кл. |  |  | заместитель директора по УВР. | РИС ГИА-11 | БД сформирован. Документация по РИС сдана в срок. |
|  | Проведение школьных диагностических замеров по русскому языку, математике, по выборным предметам 9-х, 11 класса. | Подготовка и проведение диагностических замеров | Участие в диагностических замерах | Родительские собрания по итогам школьных замеров | заместитель директора по УВР, учителя-предметники | Анализ по предметам. Обсуждение в заседаниях ШУМО. | Школьные диагон. замеры проведены с 18.11 по 27.11. 20 г. Приказом дир.школы за № 71 от 16.11.20 г. Проведены анализ и обсуждение в заседаниях ШУМО. Родители ознакомлены с результатами. Проведены родсобрания в режиме ЗУУМ. |
| декабрь | Апробация ИС-9 выпускников 9 класса. | Итоговое собеседование | Участие в апробации | Своевременное информирование родителей с результатами ИС-9 | Директор, зам. дир. по УВР, учителя русс. языка и лит., кл.руководит. | Результаты ИС-9 | 16.12.20г проведена апробация ИС-9. Приказ директора школы № 78 ОТ 16.12.20 г . |
|  | Проведение реиональных диагностических работ в 9-х классах. | Анализ рез-в диагн. Работ с послед. корр. кой индив. планов подг. обуч. 9-х класс. | Участие в диагностических работах учащихся 9-х классов. | Своевременное информирование родителей с резуль-татами диагностич. работ. | Зам. директора по УВР, учите-ля предметни-ки, классные руководители. | Приказ, анализ результатов диагностических работ. | РПР проведены с 02.12 по 10.12.20 г. приказ МКУ «УО» №223 от 25.11.20 г. Проведено обсуждение результатов РПР в совещании при завуче, родители ознакомлены с результатами РПР. |
| январь | Анализ посещаемости и успеваемости обучающихся IX, XI классов по итогам 2 четверти и 1 полугодия | Совещание при зам. дир. по УВР учите-лей «Орг-ция работы с неуспевающими, слабоусп. и сильны-ми обучающимися IX, XI классов» | Организация работы с обучающимися, получившими неудовлетворительные отметки по итогам диагностических работ. | Своевременное информирование родителей с результатами анализа посещаемости и успеваемости. | заместитель директора по УВР, классные руководители IX,XIклассов. | Протокол совещ. при зам. дирек. по УВР; Уведомления родителям неуспевающих, слабоуспевающих учащихся. | Заседание педсовета 29.12.20 г. |
|  | Подача заявлений на участие в ГИА-11. | Организация работы педагога- психолога с выпускниками IX, XI классов. | Проведение классных часов в 9-х, 11-х классах: «Как противостоять стрессу», «Как готовиться к ГИА». | Инструктаж по про-цедуре проведения ГИА, запретах при проведении ГИА, правах и обязанностях участников ГИА. | заместитель директора по УВР, педагог-психолог, классные руководители. | Заявления уч-ся 11 классов, Ведомость ознакомления род. с выбором предметов. | Документация сдана в МКУ «УО» администрации Пий-Хемского кожууна. |
| февраль | Подача заявлений на участие в ГИА-9. | Изучение актуальных нормативных документов, регламентирующих проведение ГИА. | Проведение классных часов в 9-х, 11-х классах: - «Способы снятия нервно-психического напряжения». | Сбор подписей согла-сия на обработку перс. данных обучающихся. Информирование под подпись о порядке проведения ГИА. | заместитель директора по УВР, классный руководитель. | Заявления уч. 9 классов, ведомость ознаком-ления с порядком проведения ГИА. |  |
|  | Проведение регион. репетиц. экзамена на муниц. уровне по русскому языку. | Анализ результатов с послед. коррек-кой индив-ных планов подготовки к ГИА. | Участие в регион. репетиц.экзамене на муниципальном уровне по русскому языку. | Своевременное инфор-ние родителей с рез-ми репетиц.экзамена по рус. языку. | Зам.дир. по УВР, учитель русского языка, кл.руководит. | Приказ, анализ рез-в репетиц. экзамена, уведом-ления родителям. |  |
|  | Итоговое собеседование по русскому языку учащихся 9-х классов | Итоговое собеседование | Участие в ИС-9 | Своевременное информирование родителей с результатами ИС-9 | Директор, зам. дир. по УВР, учителя русс. языка и лит., кл.руководит. | Результаты ИС-9 | 10.02.2021 г. |
|  | Сформирование пакета документов участников проекта «ОРВО» |  | Психологическое сопровождение обучающихся | Психологическое сопровождение родителей | заместитель директора по УВР, классные руководители. | Документы для поступления в ВУЗ. |  |
| март | Проведение контрольных педагогических измерений в 9 классах по измерительным материалам | Подготовка памяток участника ГИА. Участие учителей в региональных веб-семинарах для участников ГИА по вопросам ГИА. | Информирование обучающихся о перечне запрещенных и допустимых средств в пункте проведения экзамена, процедуре завершения экзамена по уважительной причине и удаления с экзамена; об условиях допуска к ГИА в резервные дни. | Инструктаж по проце-дуре проведения ГИА, запретах при прове-дении ГИА, правах и обяз-х участ-в ГИА; Инструктаж по переч-ню запрещенных и допуст. средств в ППЭ. Инструктаж по процедуре завершения экзамена по уважит. причине и удаления с экзамена. Инструктаж по условиям допуска к ГИА в резервные дни. | заместитель директора по УВР, классные руководители. | Ведомость ознакомления |  |
|  | Проведение диагност. работ в 11 кл. по русск. языку и мат., предметам по выбору. | Индивидуальная работа с учащимися по подготовке к ГИА учителей –предметников. | Индивидуальная работа с учащимися по подготовке к ГИА учителей- предметников. |  | заместитель директора по УВР, учителя- предметники. | Приказ, Анализ диагностических работ. |  |
| апрель | Тренировочные экзамены в 11 классе по русскому языку | Анализ рез-в пров-х мони-гов оценки качества образ-ия с послед.коррек-кой инд. планов подготовки обучающихся к ГИА. | Уточнение списков учащихся 9, 11 классов для сдачи экзаменов по выбору. | Инструктаж о прави-лах и сроках подачи апелляции, о нару- шении уст-го порядка провед. ГИА и о несо-гласии с выставл. Бал-лами; о порядке и сро-ках инфор-ия по рез-м ГИА (под подпись). | заместитель директора по УВР, учителя- предметники. | Приказ, Протокол заседания МО, анализ провед. тренировочных экзаменов; ведомости ознакомления. |  |
| май | Педагогический совет «О допуске к госуд. итоговой аттестации обуч-ся 9, 11 классов, освоивших прогр. основного общего образования, среднего общего образования». | Участие учителей в региональных веб-семинарах для участников ГИА по вопросам ГИА. | Индив.консультации учащихся 9-11 классов с кл.руков-ми, учите-лями- предметниками, школьным педагогом-психологом. | Индив. консультации родителей обуч-ся 9-11 кл. с кл. руков-ми, учителями- предм-ми, школьным педагогом- психологом. | заместитель директора по УВР, классные руководители. | Прот. Педсовета «О допуске к госуд.итоговой атт. обуч. 9, 11 кл., освоивших прогр. осн. обще-го обра-з., средн. общего образ-я». |  |
|  | Подготовка приказов, назначение сопровождающих ГИА. |  | Проведение предэкзам. инструктажа с подпис., подтвержд. факт озна-комления с Порядком проведения ГИА. | Проведение предэкз.о инстр-жа с подписа-нием, подтвер-м факт ознак-я с Порядком проведения ГИА. |  | Приказ; Протокол засед. МО анализ провед.трениров. экзаменов; ведо-мости ознак-ния. |  |
| июнь | Организация и проведение государственной итоговой аттестации | Сопровождение обуч-ся в пункты проведения (ППЭ) ЕГЭ, ОГЭ. Психо- логич. поддержка обучающихся при проведении ЕГЭ, непосредственно перед экзаменом. | Основной этап государственной итоговой аттестации обучающихся IX и XI классов. | Обеспечение ознак-ия участников ГИА с получ. ими рез-ми. | заместитель директора по УВР, классный руководитель. | Протоколы, ознакомление с результаты ЕГЭ (под подпись). |  |
|  |  | Анализ результатов ГИА-9, ГИА-11 2020-2021 учебного года. |  | Информирование о правилах приема в организации высшего профессионального образования. |  | Анализ результатов ГИА-9, ГИА-11. |  |

16